## Tabelle1
Schritt Nr. | Beschreibung | Ausgangszustand | Aktion(en) | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis | Bewertung | Bemerkung
Precondition1 | Netzteil der SPS einschalten | Stromversorgung nicht vorhanden | Netzteil einschalten | Netzteil des SPS ist betriebsbereit | SPS wird mit Strom versorgt | i.O.
Precondition2 | PC einschalten | PC ist aus | PC einschalten und anmelden | PC fährt hoch | PC ist betriebsbereit | i.O.
Precondition3 | Roboter einschalten | Roboter ist ausgeschaltet | Einschalten des Roboters über den Hauptschalter, Schlüsselstellung auf Computer-Symbol, Not-Ausschalter inaktiv | Roboter ist hochgefahren | Roboter ist einsatzbereit | i.O.
Precondition4 | ACE-Software starten | PC betriebsbereit, Software noch nicht ausgeführt | Starten des Programms, Verbindung zum Controller aufbauen | Programm ist gestartet und Controller ist betriebsbereit | Roboter ist betriebsbereit | i.O.
Testschritt1 | Inbetriebnahme des Montageprozesses | Anlage ist betriebsbereit | SPS auf RUN setzen, Taster am Schaltkasten des Robotergerüstes bestätigen | Ablauf des vollständigen Montageprozesses | kein Ergebnis | funktioniert nicht
Postcondition1 | Anlage herunterfahren | Anlage läuft | SPS auf STOP setzen | SPS ist auf STOP | SPS befindet sich im STOP Modus | i.O.
Postcondition2 | Netzteil der SPS ausschalten | Stromversorgung ist vorhanden | Netzteil ausschalten | SPS Netzteil ist stromlos | SPS ist ausgeschaltet | i.O.
Postcondition3 | Roboter ausschalten | Roboter ist eingeschaltet | Hauptschalter des Roboters ausschalten | Roboter ist aus | Anlage ist ausgeschaltet | i.O.
Postcondition4 | PC herunterfahren | PC läuft | Software schließen, PC herunterfahren | PC ist aus | PC ist heruntergefahren | i.O.