## Tabelle1
Lastenheft Projekt: Förderband (HSHL-Untersetzer) Hochschule Hamm-Lippstadt Kevin Hinze, Laura Fricke
[8 empty] | Akzeptiert |  | Akzeptiert
[8 empty] | Abgelehnt |  | Abgelehnt
[8 empty] | Akzeptiert mit Einschr. |  | Akzeptiert mit Einschr.
[8 empty] | offen |  | offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status Auftragnehmer | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber | Kommentar Auftraggeber
001 | I | 1 | Geometrie & Gewicht | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29
002 | A |  | Der Gesamtaufbau ist bereits vorhanden und muss auf die neuen Anforderungen angepasst werden: - Werkstückträger fahren durch die Lichtschranken an den einzelnen Stationen - Stopper-Zylinder werden an die einzelnen Stationen angepasst - Induktive Sensoren an einzelnen Stationen angepasst | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
003 | A |  | Die maximalen Abmaße sind: Breite 40cm, Tiefe 20cm, Höhe 20cm. | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
004 |  |  | Die Maße des Abstandhalters sind: 40x20x23 [mm] | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
005 | I | 2 | Aufbau | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
006 | A |  | Jede Station ist ausgerüstet mit: - Lichtschranke - Stopper-Zylinder und Endlagenerkennung - Wagenerkennung (induktiv) - Zähler (induktiv) - Stauerkennung (induktiv) | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
007 | A |  | Lage der einzelnen Sensoren werden individuell auf die Stationen angepasst | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
008 | A |  | Ziehen der Leitungen für die Kommunikation der Stationen mit dem Förderband | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
009 | I | 3 | Schnittstellen | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
010 | A |  | ASI-Bus (Aktor-Sensor-Interface): Funktionsweise verstehen und Adressen ermitteln | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
011 | A |  | SPS des Förderbandes soll mit den SPS der einzelnen Stationen (z.B. Montage) verbunden werden | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
012 | A |  | Überprüfen der Funktionalität der Schnittstelle von der SPS zum Computer (MPI) | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
013 | I | 4 | Software / Werkzeuge | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
014 | A |  | Versuchsaufbau muss mit Standardwerkzeugen montierbar sein. | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
015 | A |  | CAD-Modell mit SolidWorks erstellen (Abstandhalter Lichtschranke) | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
016 | A |  | Step7-Programm in TIA-Portal übertragen | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
017 | A |  | Programmablaufplan mit PAP-Designer erstellen | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
018 | I | 5 | Dokumentation | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
019 | A |  | Vorhandenen Dokumente sollen gesichtet werden (Schaltpläne, Anleitungen etc.) | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
020 | A |  | Regelmäßiges pflegen des Tätigkeitsberichtes | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert
021 | A |  | Versuchsaufbau muss dokumentiert werden mit dem Mindestinhalt: - Beschreibung des Aufbaus - Inbetriebnhameprotokoll - Schaltplan - PAP (Programmablaufplan) - Tätigkeitsbericht - Funktionaler Systementwurf - Technischer Systementwurf - Komponentenspezifikation - Komponententest (Funktionalität überprüfen) - Systemtest - Abnahmetest | Laura Fricke | 2022-09-29 | Kevin Hinze | 2022-09-29 | Akzeptiert | i.O. | Akzeptiert