## Anforderungsliste
Lastenheft Projekt: Robotik mit UR3 (Legosteine legen) Hochschule Hamm-Lippstadt Maik Spinnrath, Haris Adrovic, Franziska Troja
[8 empty] | Akzeptiert |  | Akzeptiert
[8 empty] | Abgelehnt |  | Abgelehnt
[8 empty] | Akzeptiert mit Einschr. |  | Akzeptiert mit Einschr.
[8 empty] | offen |  | offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status Auftragnehmer | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber | Kommentar Auftraggeber
001 | I | 1 | Funktion
002 | A |  | Der Roboter muss wiederholsicheres Pick & Place von Legosteinen gewährleisten. | Troja | 2021-09-30 | Adrovic | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
003 | A |  | Legosteine müssen auf der Grundplatte eine festgelegte Formation ergeben. | Troja | 2021-09-30 | Adrovic | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
004 | A |  | Das Magazin befüllt die Rutsche mit Legosteinen. | Spinnrath | 2021-09-30 | Troja | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
005 | A |  | Das Magazin muss von oben befüllbar sein. | Spinnrath | 2021-09-30 | Troja | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
006 | A |  | Legosteine der Größe 4x2 werden verwendet. | Troja | 2021-09-30 | Adrovic | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
007 | I | 2 | Aufbau
008 | A |  | Das Magazin muss im Greifraum des Roboters liegen. | Spinnrath | 2021-09-30 | Troja | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
009 | A |  | Die Legosteine müssen in definierter Positon auf Entnahme warten. | Adrovic | 2021-10-07 | Troja | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
010 | A |  | Die Greifbacken müssen für die Legosteine optimiert sein. | Spinnrath | 2021-09-30 | Troja | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
011 | I | 3 | Schnittstellen
012 | A |  | Der Roboter wird mittels MATLAB angesteuert. | Adrovic | 2021-09-30 | Spinnrath | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
013 | A |  | Die Realtimeschnittstelle muss zur Rückführung der Robotersdaten genutzt werden. | Adrovic | 2021-10-07 | Spinnrath | 2021-10-14 | offen |  | Akzeptiert
014 | A |  | Es muss eine Matlab-Funktion erstellt werden, die alle übermittelten Roboterdaten in eine geeignete Matlab-Struktur übersetzt. | Prof. Göbel | 2021-10-12 | Adrovic | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert | habe ich neu hinzugefügt
014.1 | A |  | Zur Erstellung der Struktur aus Anf. 014 muss eine Variablentabelle erstellt und mit Prof. Göbel abgestimmt werden. | Prof. Göbel | 2021-10-12 | Adrovic | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert | habe ich neu hinzugefügt
015 | I | 4 | Software/ Werkzeuge
016 | A |  | Die Ansteuerung des Roboters erfolgt unter Nutzung von MATLAB und der "Toolbox" von Peter Corke. | Adrovic | 2021-09-30 | Troja | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert mit Einschr. | "unter Nutzung von"
017 | A |  | Koordinaten der Steine werden über eine Excel-Liste an MATLAB übergeben. | Troja | 2021-09-30 | Spinnrath | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
018 | A |  | Solidworks wird zum Greifbackendesign genutzt. | Spinnrath | 2021-10-07 | Adrovic | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
019 | I | 5 | Dokumentation
020 | A |  | Die Positionsliste der Legosteine für MATLAB muss erstellt werden. | Troja | 2021-09-30 | Adrovic | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
021 | A |  | Alle Prozessparameter müssen in einer Excel-Liste dokumentiert werden. | Troja | 2021-09-30 | Adrovic | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
022 | A |  | Die MATLAB-Programm muss mit Kommentaren nachvollziehbar sein. | Adrovic | 2021-10-07 | Troja | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
023 | A |  | Die Vorgehensweise wird für nachfolgende Gruppen im HSHL Wiki festgehalten. | Spinnrath | 2021-09-30 | Troja | 2021-10-07 | offen |  | Akzeptiert
024 | I | 6 | Optional
025 | A |  | Die Legosteine können farblich sortiert werden. | Troja | 2021-10-07 | Spinnrath | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
026 | A |  | Die Software kann für verschiedene anzufahrene Positionen unterschiedliche Griffarten bereithalten. | Adrovic | 2021-10-07 | Spinnrath | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
027 | A |  | Bei Erweiterung müssten neue Schnittstelle für Arduino geschaffen werden. | Troja | 2021-10-07 | Spinnrath | 2021-10-13 | Abgelehnt |  | Abgelehnt | Erst vorhandene Schnittstellen des Roboters nutzen
028 | A |  | Die Legosteine können kraftgesteuert angedrückt werden. | Spinnrath | 2021-10-07 | Adrovic | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
029 | A |  | Das Magazin für Legosteine kann mit Arduino/ Servomotor gesteuert werden. | Spinnrath | 2021-10-07 | Adrovic | 2021-10-13 | Abgelehnt | Verworfen, da nun ein farblich vorsortiertes Magazin verwendet wird, das ausreichend Kapazität bietet. | Akzeptiert mit Einschr. | Erst vorhandene Schnittstellen des Roboters nutzen
030 | A |  | Die Steine können von der Grundplatte wiederaufgenommen und ins Magazin zurückgeführt werden. | Adrovic | 2021-10-07 | Troja | 2021-10-13 | offen |  | Akzeptiert
031 | A |  | An der Entnahmestelle überprüfen, ob ein Legostein an der Entnahmestelle zur Aufnahme des Roboters bereitliegt. | Adrovic | 2021-10-13 | Troja |  | Abgelehnt | Verworfen, weil ein neues Magazinkonzept verwendet wird, das diese Funktion nicht mehr benötigt.