## Tabelle1
Lastenheft Projekt: MPS_2021_22_Station 1 Hochschule Hamm-Lippstadt Florian Leben, Mario Wollschläger Anforderungen in kurzen, knackigen, einfachen Sätzen so formulieren, dass Sie später auch nachprüfbar/testbar sind!
[8 empty] | Akzeptiert |  | Akzeptiert
[8 empty] | Abgelehnt |  | Abgelehnt
[8 empty] | Akzeptiert mit Einschr. |  | Akzeptiert mit Einschr.
[8 empty] | offen |  | offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status Auftragnehmer | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber | Kommentar Auftraggeber | Status | Prüfer | Komentar
001 | I | 1 | Wareineingang
002 | A |  | Die Grundpaltten des Produktes müssen in Magazinen eingehen. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
003 | A |  | Die Logoteile des Produktes müssen in Magazinen eingehen. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
004 | A |  | Die Schriftteile des Produktes müssen in Magazinen eingehen. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
005 | A |  | Leere Magazine müssen erkennbar sein. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F | Erkennung bisher optisch durch Mitarbeiter. In der nächsten Ausbaustufe sollten Sensoren verwerdet werden
006 | I | 2 | Bearbeitung
007 | A |  | Die Position der Einzelteile auf dem Werkstückträger muss bestimmt sein. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
008 | A |  | Der Warenträger muss für die Kommissionierung in die Station transportiert werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | Ausstehend | M,F | Neue WT-Unterseite fehlt
009 | I | 3 | Warenausgang
010 | A |  | Die Einezelteile müssen auf dem Warenträger weitergegeben werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
011 | A |  | Der Warenträger muss nach Bearbeitung freigegeben werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | Ausstehend | M,F
012 | I | 4 | Steuerung
013 | A |  | Die Analge muss mittels einer SIEMENS SPS gesteuert werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
014 | I | 5 | Energie
015 | A |  | Das System muss mit 24V versorgbar sein. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F | Netzteil innerhalb der SPS
016 | A |  | Pneumatikkomponeten müssen mit der vorhanden Druckluft arbeiten. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
017 | I | 6 | Geometrie
018 | A |  | Die Anlage muss auf einem Rollwagen aufgebaut werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
019 | A |  | Die Anlage muss eine Erweiterung der MPS-Anlage werden | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
020 | I | 7 | Software / Werkzeuge
021 | A |  | Versuchsaufbau muss mit Standardwerkzeugen montierbar sein. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
022 | A |  | Erstellte CAD-Teile müssen in SolidWorks weiterverarbeitbar und modifizierbar sein. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert |  | i.O. | M,F
023 | I | 8 | Dokumentation
024 | A |  | Es muss ein WIKI-Artikel mit Beschreibung des Aufbaus erstellt werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert mit Einschr. | mit detaillierter Erläuterung des Programms,… | Ausstehend |  | in Bearbeitung
025 | A |  | Es muss ein Anlagendokumentation erstellt werden. | M,F | 2021-10-07 | Marc Ebmeyer | 2021-10-07 | Akzeptiert |  | Akzeptiert mit Einschr. | inkl. Schaltplan, Systemaufbau, Schnittstellen-Plan/Liste, … | Ausstehend |  | in Bearbeitung
026 |  | 9 | Sicherheit
027 |  |  | Anlagensicherheitskonzepte | Marc Ebmeyer | 2021-10-20 | Marc Ebmeyer | 2021-10-20 |  |  |  | Sicherheitskomponenten müssen eingeplant werden um eine Notabschaltung zu ermöglichen. | Ausstehend |  | Nidervoltsystem mit geringem Druck (2 Bar), Sicherheitskonzept sollte für Gesamtanlage erstellt werden.
028
029
030
031
032