## Tabelle1
Lastenheft Projekt: HSHL-Untersetzer (Station Kleben) Hochschule Hamm-Lippstadt Prof. Göbel Anforderungen in kurzen, knackigen, einfachen Sätzen so formulieren, dass Sie später auch nachprüfbar/testbar sind!
[8 empty] | Akzeptiert |  | Akzeptiert
[8 empty] | Abgelehnt |  | Abgelehnt
[8 empty] | Akzeptiert mit Einschr. |  | Akzeptiert mit Einschr.
[8 empty] | offen |  | offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status Auftragnehmer | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber | Kommentar Auftraggeber
001 | I | 1 | Geometrie & Gewicht | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07
002 | A |  | Die Stationsbreite muss kleiner oder gleich 35cm sein. Die Stationslänge muss kleiner oder gleich 90cm sein. Die Stationshöhe muss kleiner oder gleich 50cm sein. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | Brauchen Sie nicht mehr Breite? Alle Anforderungen in kurzen ganzen Sätzen mit "muss" schreiben!
003 | A |  | Die Gesamte Station muss durch Menschen, ohne Hilfsmittel, transportierbar- und montierbar sein. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Abgelehnt | Fahrbares Gestellt ist bestimmt schwerer als 2kg
004 | I | 2 | Aufbau | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07
005 | A |  | Der Objektträger muss auf der Station geradlinig bewegt werden. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | Achten Sie auf "Lösungs-Neutralität!!" D. h. hier noch nicht die Lösung vorgeben, sondern die zu erledigende Aufgabe beschreiben!
006 | A |  | Die Traverse muss vertikal bewegt werden können. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | s. o.
007 | A |  | Der Prozessstatus muss visualisiert werden können. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | s. o.
008 | A |  | Der Objektträger muss vom Förderbandtray auf die Station bewegt werden. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | s. o.
009 | A |  | Die Klebedüsen müssen an einem geeigneten Gestell montiert werden. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | s. o.
010 | A |  | Die Klebepunkte müssen in einem Arbeitsschritt gleichzeitig gesetzt werden. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | s. o.
012 | I | 3 | Schnittstellen | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07
| A |  | Die Steuerung der Aktoren muss nach manuellem Starten automatisiert erfolgen. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert mit Einschr. | s. o.
013 | A |  | Druckluftsteuerung über die Versorgungseinheit (Kompressor) | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert
016 | I | 4 | Software / Werkzeuge | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07
017 | A |  | Versuchsaufbau muss mit Standardwerkzeugen montierbar sein. | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert
018 | A |  | Benötigte Bauteile müssen mit SolidWorks konstruiert und 3D gedruckt werden | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert
019 | A |  | Programmierung der SPS über TIA-Portal | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert
020 | I | 5 | Dokumentation | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07
021 | A |  | Versuchsaufbau muss dokumentiert werden mit dem Mindestinhalt: - Beschreibung des Aufbaus - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bedienung - Funktionsplan (was ist mit wem wie verkabelt), Schaltplan, Pinbelegung - Pneumatikplan - Konzeptionierung des Stationsaufbaus | Jahn Gross | 2021-10-07 | Jens Schwabe | 2021-10-07 |  |  | Akzeptiert
| I | 6 | Sicherheit | Marc Ebmeyer | 2021-10-20 | Marc Ebmeyer | 2021-10-20 | offen |  | offen
| A |  | Die Anlage muss über einen Not-Aus abschaltbar sein. Die Klebedüsen müssen abgeschottet sein, um externe Berührungen zu vermeiden. Während des Klebevorgangs muss ein optisches Warnsignal erfolgen. Die Aufnahmeeinheit muss so programmiert werden, dass eine Beschädigung des Trays verhindert wird. | Jahn Gross | 2021-10-20 | Jens Schwabe | 2021-10-20 | offen |  | offen