## Tabelle1
Lastenheft Projekt: MPS_2022_23_Station 1 Hochschule Hamm-Lippstadt Frederik Markman, Henning Lütkemeier Anforderungen in kurzen, knackigen, einfachen Sätzen so formulieren, dass Sie später auch nachprüfbar/testbar sind!
[8 empty] | Akzeptiert |  | Akzeptiert
[8 empty] | Abgelehnt |  | Abgelehnt
[8 empty] | Akzeptiert mit Einschr. |  | Akzeptiert mit Einschr.
[8 empty] | offen |  | offen
ID | Typ (I = Info, A = Anforderung) | Kapitel | Inhalt | Ersteller | Datum | Durchsicht von | am | Status Auftragnehmer | Kommentar Auftragnehmer | Status Auftraggeber | Kommentar Auftraggeber
001 | I | 1 | Komponetentest
002 | A |  | Verbindung zu der SPS muss hergestellt werden | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
003 | A |  | Die Ventilinsel für die Zylinder muss getestet werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
004 | A |  | Das ausfahren/einfahren des Entnahme Zylinder muss getestet werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
005 | A |  | Die Zylinder für Magazin 1-3 muss getestet werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
006 | A |  | Der Zylinder für Magazin 4 muss getestet werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
007 | I | 2 | Optimierung Hardware
008 | A |  | Kräfte der Magazine 1-3 müssen angepasst werden. | FM, HL | 2022-10-04 | HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
009 | A |  | Kräfte des Entnahme Zylinders muss ebenfalls angepasst werden. | FM, HL | 2022-10-04 | HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
010 | A |  | Beschriftung der Anlagenkomponenten anfertigen. | FM, HL | 2022-10-04 | HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
011 | A |  | Notausschalter an Anlage einbinden. | FM, HL | 2022-10-04 | HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
012 | A |  | HMI Touchpanel an Anlage montieren und einbinden. | FM, HL | 2022-10-04 | HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
014 | I | 3 | Optimierung Software
015 | A |  | Versionsabgleich durchführen. Programm auf SPS und PC identisch? | FM, HL | 2022-10-04 | FM | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
016 | A |  | Optimierung des Ablaufs durch gegebenfalls anpassen der Zeitbausteine. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
017 | A |  | Übersichtlichkeit der Programmstruktur prüfen und gegebenfalls anpassen. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
018 | I | 4 | Software / Werkzeuge
019 | A |  | SPS muss mit TIA Portal programmiert werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
020 | I | 5 | Dokumentation
021 | A |  | Verdrahtungs- und Pinbelegungs Plan anlegen. | FM, HL | 2022-10-04 | HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
022 | A |  | Der bereits vorhandene WIKI-Artikel muss mit den umgesetzten Verbesserungen angepasst werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert
023 | I | 6 | Sicherheit
024 | A |  | Die Anlage muss auf Sicherheit und korrekten Ablauf getestet werden. | FM, HL | 2022-10-04 | FM, HL | 2022-10-06 | Akzeptiert |  | Akzeptiert